## Slide 1
Dify ワークフロー
仕様書
プロジェクト監査 & スケジュール最適化システム
F1: Multi-Agent Risk Orchestrator → F2: Schedule Optimizer
Dify Workflow v0.6.0 | Project: 認証システムセキュリティ改善
PM: 内藤 睦博 Version: 1.0.2 Last Updated: 2026-05-11

## Slide 2
目次
本仕様書の構成（全18スライド）
01
システム概要
全体アーキテクチャとシステムの目的
02
入力データ仕様
3種類の入力ファイルの詳細
03
F1 ワークフロー全体フロー図
F1のDifyノード構成を図解
04
F1 エージェント仕様
各LLMノードのプロンプト・IN/OUT
05
F1 RAG・出力ノード
知識検索とMarkdown出力の仕組み
06
F2 ワークフロー全体フロー図
F2のDifyノード構成を図解
07
F2 エージェント仕様
各LLMノードのプロンプト・IN/OUT
08
F1→F2 データフロー
2つのワークフロー間のデータ受け渡し
09
データ構成表：WBS CSV
WBSの列定義と実データ
10
データ構成表：spec_yaml
YAMLのキー構造と実データ
11
データ構成表：議事録
議事録テキストの構造と実データ
12
ナレッジベース仕様
RAG用トラブル知見集P-01〜P-30
13
出力仕様
各エージェントの出力フォーマット
14
リスク分析結果サマリー
現在のプロジェクト状況と検出リスク
15
運用ガイドライン
週次実行手順・拡張方針・保守運用
16
WBSデータ一覧
全10タスクの詳細テーブル
17
議事録・YAML比較
第2回・第3回の変化点
18
クロージング

## Slide 3
01 システム概要
Dify Multi-Agent Workflow Architecture
【システムの目的】議事録・WBS・前週YAMLの3入力を自動処理し、遅延・リスクを検出してスケジュール最適案をPMに提示する「AI駆動プロジェクト監査システム」
F1: Multi-Agent Risk Orchestrator
リスク検出・監査レポート生成
① 議事録・WBS・YAMLを並列読み込み
② 事実抽出エージェント（LLM）
③ 監査エージェント（WBS照合・遅延検出）
④ 知識検索（RAG / トラブル知見集 30件）
⑤ リスク専門家エージェント（対策提示）
⑥ Markdown形式で監査レポート出力
➜
F1出力
→F2入力
F2: Schedule Optimizer
スケジュール再計画・WBS自動更新
① F1レポート＋WBS＋YAMLを統合入力
② スケジュール調整エージェント（A/B/C案）
③ Mermaid Ganttチャート自動生成
④ PM判断エージェント（推奨案提示）
⑤ PM採用判断（HITL）
⑥ 採用案WBS化エージェント（改訂WBS）
3
入力ファイル種別
9
総エージェント数
30
RAGパターン数
HITL
PM判断ゲート搭載

## Slide 4
02 入力データ仕様
3種類の入力ファイルの構造と役割
① 議事録テキスト（meeting_text）
形式: .txt テキストファイル
役割: 今週の会議内容から事実を抽出する起点
含まれるデータ:
日時・参加者・議題
進捗報告（タスクID別）
決定事項・アクションアイテム
発生しているトラブル・課題
担当者ごとの発言内容
実データ例:
例: meeting_minutes_20260518.txt
参加者: 内藤PM, 鈴木BE, 佐藤FE, 田中Infra
T005: CVE脆弱性対応で3日遅延
T004: 沈黙のリスク発覚
② WBSベースライン（wbs_csv）
形式: .csv / .txt CSVファイル
役割: 計画値の「真実の源泉」として監査に使用
含まれるデータ:
id, name, phase（フェーズ）
assignee（担当者）
start_date, duration_days
progress_pct（進捗率 0-100）
dependencies（依存タスクID）
status（done / in_progress / not_started）
実データ例:
例: wbs_csv.txt
T005,OAuth実装,implementation
鈴木,2026-05-14,8,0
"T002,T003",not_started
③ 前回Spec（spec_yaml）
形式: .yaml / .yml YAMLファイル
役割: 前週の記憶として進捗率・メモを保持
含まれるデータ:
project_metadata（PM・バージョン）
task_status（前週末の進捗率）
completed_at（完了日）
assignee（担当者）
note（特記事項）
changelog（変更履歴）
実データ例:
例: spec_yaml.yaml
T002: progress 80 / in_progress
T003: progress 70 / in_progress
T004: not_started
note: 5/14骨子予定

## Slide 5
03 F1 ワークフロー 全体フロー図
Multi-Agent Risk Orchestrator — Dify ノード構成
START | ユーザー入力（3ファイルアップロード）
Document Extractor ①
議事録情報抽出
会議テキスト → LLM入力形式
Document Extractor ②
WBS情報抽出
CSV → 構造化テキスト
Document Extractor ③
前週Spec抽出
YAML → テキスト
事実抽出エージェント（LLM）
IN: 議事録+WBS+YAML ｜ OUT: 進捗報告・決定事項・発生トラブルの箇条書きファクト
監査エージェント（LLM）
IN: 事実ファクト+WBS+YAML ｜ OUT: 遅延タスクID・沈黙タスクID・差分一覧
知識検索（RAG）
トラブル知見集 P-01～P-30
リスク専門家エージェント（LLM）
IN: 監査レポート+RAG結果 ｜ OUT: リスク分析・対策・逆質問
END | コード実行 → Markdown変換 → 出力（監査レポート） ｜ F2への入力データ

## Slide 6
04 F1 エージェント仕様
各LLMノードのシステムプロンプト・入出力定義
Agent 1
事実抽出エージェント
役割: プロジェクト事実抽出専門家
IN: 議事録テキスト + WBS CSV + 前週YAML
OUT: 進捗報告・決定事項・発生トラブルの箇条書き（主観・感想は除外）
プロンプト要旨: 議事録から「進捗報告」「決定事項」「発生トラブル」のみを客観的に抽出。後続の監査エージェントが判断しやすいよう整理する。
Agent 2
監査エージェント
役割: 冷徹・精密なプロジェクト監査官
IN: 事実ファクト + WBS（計画） + YAML（前週記憶）
OUT: 遅延タスクID・進捗後退・沈黙タスク（言及なし）の一覧と差分レポート
プロンプト要旨: 計画（CSV）・前回記憶（YAML）・今週事実（Text）の3点照合。遅延・進捗後退・沈黙タスクを特定。HW/SW混在プロジェクトに精通した視点で監査。
Agent 3
リスク専門家エージェント
役割: PMO世界的エキスパート
IN: 監査レポート + RAG検索結果（過去の類似トラブル事例）
OUT: リスク分析・対策（手綱）・逆質問リスト・SoC特有の波及リスク
プロンプト要旨: 組織・工程・リソース・心理的安全性の観点から不確実性を分析。PMが今すぐ打つべき「手綱（対策）」と「逆質問」を提案。過去トラブルパターンを参照。

## Slide 7
05 F1 RAG・出力ノード
知識検索ノードとMarkdown変換・依存プラグインの仕組み
知識検索ノード（RAG）
クエリ入力
事実抽出エージェントの出力テキストを検索クエリとして使用
ナレッジベース
trouble_knowledge_base_v1.md（P-01〜P-30 / 全30パターン）
検索方式
意味的類似検索（Semantic Search）でトラブルパターンを特定
出力
類似度の高いトラブルパターン（兆候・波及リスク・AIへの教訓）
活用方法
リスク専門家エージェントがRAG結果を参照して分析精度を向上
コード実行・Markdown出力ノード
コード実行ノード
リスク専門家エージェントの出力テキスト（変数 arg1）を受け取り後処理スクリプトを実行する
Markdown→MDノード
(md_exporter Plugin)
Dify Marketplace プラグイン「bowenliang123/md_exporter v3.6.9」を使用。レポートをMarkdown形式で整形・エクスポートする
出力ノード
最終的な監査レポートをユーザーに表示。F2ワークフローへの入力データとしても利用可能
依存プラグイン
・bowenliang123/md_exporter:3.6.9
・langgenius/cohere:0.0.12
・langgenius/openai:0.3.8

## Slide 8
06 F2ワークフロー 全体フロー図
Schedule Optimizer — Difyノード構成
START | ユーザー入力（F1レポート・YAML・WBS CSV・今週の週報 の4ファイル）
先週までの進捗
(Document Extractor)
YAML読み込み・構造化
PMアドバイス
(Document Extractor)
F1レポート読み込み
WBSベースライン
(Document Extractor)
CSV読み込み
今週の週報
(Document Extractor)
週報テキスト読み込み
基準日抽出エージェント
入力文書から再計画基準日をYYYY-MM-DD形式で特定
変数集約器
各Document Extractorの出力を1つの変数ブロックに統合
スケジュール調整エージェント（LLM）
IN: WBS+YAML+F1レポート ｜ OUT: Plan A（納期厳守）/ Plan B（品質重視）/ Plan C（リソース最適化）の3案
LLM 2（Mermaid Gantt変換）
Plan A のみ Mermaid Gantt 形式に自動変換
PM判断エージェント
案A/B/Cを5軸評価し推奨案をPMに提示
PM採用判断（HITL: Human-In-The-Loop）→ 採用案WBS化エージェント → 改訂WBS出力

## Slide 9
07 F2 エージェント仕様
各LLMノードのプロンプト・入出力仕様
F2 Agent 1
スケジュール調整
エージェント
IN: WBS（依存関係マスター）＋YAML（真の進捗率）＋F1レポート（修正指示書）
OUT: Plan A（納期厳守）/ Plan B（品質重視）/ Plan C（リソース最適化）の3案
詳細: ①基準日特定 ②進捗同期（YAML→WBS反映） ③F1指摘適用（T005リセット等） ④依存関係再計算 ⑤3案スケジュール生成
F2 Agent 2
LLM 2
（Mermaid Gantt変換）
IN: スケジュール調整エージェントの出力（Plan A/B/C）
OUT: Plan A のみ Mermaid Gantt 形式で出力（コードブロック・説明文なし）
詳細: 厳守ルール: ganttで始まる / dateFormat・axisFormat必須 / Plan B/C含まない / タスク名に特殊記号不使用
F2 Agent 3
PM判断エージェント
IN: スケジュール調整エージェントの出力（Plan A/B/C）
OUT: 5軸比較表＋PMへの推奨判断（条件付き推奨も含む）＋次アクション
詳細: 評価軸: ①納期影響 ②品質・安全性 ③コスト・リソース影響 ④実行可能性 ⑤ステークホルダー説明容易性
F2 Agent 4
採用案WBS化エージェント
IN: PM選択アクションID＋3案＋PM判断サマリー＋基準日
OUT: 採用Planのみの具体的改訂WBS（CSV形式）＋PM確認ポイント
詳細: PMが選択したaction_1/2/3に対応するPlan A/B/Cのみを具体化。不明点は合理的仮定で補完しPM確認ポイントに記載

## Slide 10
08 F1 → F2 データフロー
2つのワークフロー間のデータ受け渡しと全体処理フロー
F1: Risk Orchestrator
① ユーザー入力
（議事録・WBS・YAML）
② Document Extractor ×3
（並列ファイル解析）
③ 事実抽出エージェント
（会議ファクト抽出）
④ 監査エージェント
（3点照合・差分検出）
⑤ 知識検索（RAG）
（類似トラブル抽出）
⑥ リスク専門家エージェント
（対策・逆質問生成）
⑦ コード実行→MD変換→出力
F1
出力
↓
受渡
データ
・監査レポート
(Markdown)
・遅延タスクID
・リスク指摘
・対策リスト
F2: Schedule Optimizer
① ユーザー入力
（F1レポート・YAML・WBS・週報）
② Document Extractor ×4
（並列ファイル解析）
③ 基準日抽出エージェント
変数集約器
④ スケジュール調整エージェント
（A/B/C案生成）
⑤ Mermaid Gantt変換
PM判断エージェント（並列）
⑥ PM採用判断（HITL）
⑦ 採用案WBS化エージェント
→ 改訂WBS出力
F1の「監査レポート（Markdown）」がF2の「PMアドバイス入力」として使用される。手動でのファイル受け渡しが現在の運用フロー。

## Slide 11
09 データ構成表：WBS CSV（wbs_csv.txt）
WBSファイルの列定義・データ型・制約・実データサンプル
列名
データ型
必須
説明・制約
実データ例
id
String
✓
タスクID。T001〜T999形式
T001, T005
name
String
✓
タスク名（日本語可）
OAuth認可コード実装
phase
Enum
✓
requirements / design / implementation / test
implementation
assignee
String
✓
担当者名（日本語）
鈴木, 内藤, 佐藤, 田中
start_date
Date
✓
開始日 YYYY-MM-DD形式
2026-05-14
duration_days
Integer
✓
作業日数（0より大）
8
progress_pct
Integer
✓
進捗率 0〜100の整数
0, 70, 100
dependencies
String
依存タスクID（カンマ区切り・引用符で囲む）
"T002,T003"
status
Enum
✓
done / in_progress / not_started
not_started
実データサンプル（wbs_csv.txt より抜粋）:
T005,OAuth認可コード実装,implementation,鈴木,2026-05-14,8,0,"T002,T003",not_started

## Slide 12
10 データ構成表：spec_yaml.yaml
YAMLファイルのキー構造・データ型・役割・実データ
キー構造と役割
project_metadata
Object
✓
プロジェクト基本情報（name, version, last_updated, pm）
.name
String
✓
プロジェクト名
.version
String
✓
バージョン番号（例: 1.0.2）
.last_updated
Date
✓
最終更新日 YYYY-MM-DD
.pm
String
✓
プロジェクトマネージャー名
task_status
Array
✓
各タスクの現在の進捗状態リスト
[].id
String
✓
タスクID（WBS CSVのidと一致）
[].status
Enum
✓
done / in_progress / not_started
[].progress
Integer
✓
進捗率 0〜100
[].assignee
String
担当者名
[].completed_at
Date
完了日 YYYY-MM-DD（doneの場合）
[].note
String
特記事項・メモ
changelog
Array
変更履歴（version, date, changes）
実データ（spec_yaml.yaml）
project_metadata:
name: "認証システムセキュリティ改善"
version: "1.0.2"
last_updated: "2026-05-11"
pm: "内藤 睦博"
task_status:
- id: T001
status: "done"
progress: 100
completed_at: "2026-05-11"
- id: T002
status: "in_progress"
progress: 80
assignee: "鈴木"
- id: T003
status: "in_progress"
progress: 70
assignee: "鈴木"
- id: T004
status: "not_started"
assignee: "内藤"
note: "5/14までに骨子作成予定"
changelog:
- version: "1.0.2"
date: "2026-05-11"
changes: "要件定義完了"

## Slide 13
11 データ構成表：議事録テキスト（meeting_minutes_*.txt）
議事録ファイルの構造・必須セクション・実データサンプル
推奨構造・必須セクション
ヘッダー情報（必須）
・プロジェクト名（第N回）
・日時（YYYY年MM月DD日）
・場所（オンライン/対面）
・参加者（役割付き）
・書記
議事次第（推奨）
・議題リスト（箇条書き）
会議詳細（必須）
・発言者ごとの進捗報告
・タスクIDを含む具体的な状況報告
・発生トラブル・課題の記載
・数値・日付を含む具体的情報
決定事項（必須）
・変更・合意した事項
・新規タスクの追加
アクションアイテム（必須）
・担当者・期限・内容を明記
実データ（meeting_minutes_20260518.txt 抜粋）
プロジェクト週報会議：認証システムセキュリティ改善（第3回）
日時：2026年05月18日（月） 10:00 - 11:15
参加者：内藤（PM）、鈴木（BE）、佐藤（FE）、田中（Infra）
【進捗・重大トラブル】
鈴木（BE）:
T005（OAuth認可コード実装）について、採用していた
OSSライブラリ「PyAuth-Secure」にCVE-2026-9999
が公表。バージョンアップでAPIシグネチャが変更され
るため実装をリセット。3日間の遅延を見込む。
T006（CSRF防御ロジック）は前倒しで完了・PR提出済。
田中（Infra）:
T007支援に回るためT008が2日後ろ倒しになる見込み。
内藤（PM）:
T004（MFA設計）は出張のため全く未着手だった。
今日中にドラフトを作成しレビューに回す。
【新規決定事項】
・移行テスト項目を新規タスクとして追加（佐藤担当/5/22期限）
【アクションアイテム】
・内藤：T004ドラフト（本日中）
・鈴木：新仕様共有（来週月曜）
・佐藤：移行テスト起票（5/22）

## Slide 14
12 ナレッジベース仕様
trouble_knowledge_base_v1.md — RAG用トラブル知見集（全30パターン）
1. 仕様・要件定義の地雷
P-01〜P-04
形容詞による仕様曖昧化
インターフェース型の認識齟齬
スコープクリープ
不在者の合意
2. 技術・外部依存の罠
P-05〜P-08
OSSサイレントアップデート
テスト環境・ライセンス競合
シミュレーション・実機不一致
APIの破壊的変更見落とし
3. 組織・ヒューマンリスク
P-09〜P-12
Bus Factor（タスク集中）
沈黙のリスク（報告欠如）
心理的安全性低下による隠蔽
ナレッジ属人化
4. スケジュール進捗シグナル
P-13〜P-15
90%完了シンドローム
バッファの食いつぶし
楽観的な完了予告
5. 品質・テストの盲点
P-16〜P-20
回帰テスト軽視
エッジケース無視
本番環境との差異
テストシナリオ網羅不足
レビュー形骸化
6. 追加パターン（拡張）
P-21〜P-30
コミュニケーションサイロ
ベンダーロックイン
AIへの過信
ロールバック欠如
監視・ロギング不足
意思決定権者急変
GPUリソース枯渇
ドキュメント鮮度低下
コンプライアンス不整合
非効率会議文化
各パターン構成：「兆候（Symptom）」「波及リスク（Impact）」「AIへの教訓（AI Lesson）」の3要素。リスク専門家エージェントの判断基準として活用。

## Slide 15
13 出力仕様
F1・F2 各エージェントが生成するアウトプットの形式
F1出力①：事実ファクト（事実抽出エージェント）
形式: Markdown 箇条書き
【進捗報告】
・T001: 完了（5/11部長承認）
・T002: OAuth設計 80%進捗
【決定事項】
・T004 MFA設計: 5/14骨子共有
【発生トラブル】
・T005: CVE-2026-9999 → 3日遅延
F1出力②：監査レポート（監査エージェント）
形式: Markdown 構造化レポート
【遅延タスク】T005（80%→0%実質後退）
【沈黙タスク】T004/T006/T007/T009/T010
【リスク】T005依存のT009/T010が連鎖遅延
【追加タスク】移行テスト（WBS外・変更管理未通過）
F1出力③：リスクレポート（リスク専門家エージェント）
形式: Markdown（md_exporter出力）
【手綱（対策）】T005リセット確認/T004即着手
【逆質問】①T005 API変更で何が壊れるか？
②T007/T009/T010の現状は？
【RAG参照】P-05(サイレントアップデート) / P-10(沈黙)
F2出力①：スケジュール修正案（スケジュール調整）
形式: Markdown 3案比較
Plan A（納期厳守）: T005並行化/バッファ削減
Plan B（品質重視）: T005工数再確保/後続後ろ倒し
Plan C（リソース最適化）: 優先タスク絞込/段階リリース
F2出力②：Mermaid Ganttチャート（LLM 2）
形式: Mermaid gantt 形式テキスト
gantt
title Plan A 見直しスケジュール
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %m/%d
T005再実装 : 2026-05-18, 8d
F2出力③：改訂WBS（採用案WBS化エージェント）
形式: CSV形式テキスト
id,name,assignee,start_date,duration_days,status
T005,OAuth認可コード再実装,鈴木,2026-05-18,8,in_progress
T009,リフレッシュトークン実装,鈴木,2026-05-28,5,not_started

## Slide 16
14 リスク分析結果サマリー
現在のプロジェクト状況と検出リスク（2026-05-18時点）
⚠️ CRITICAL: T005の実質後退（80%→0%）＋後続タスクの連鎖遅延リスクが同時進行中
CRITICAL
T005
OAuth認可コード実装リセット
CVE-2026-9999対応でライブラリ変更→API破壊的変更→実質0%リセット。T009/T010の前提崩壊。
参照: P-05 サイレントアップデート
対策: ①リセット範囲を再実装vs修正で精査 ②影響範囲調査タスクを追加
HIGH
T004
MFA基盤設計の沈黙リスク
PM出張で全く未着手。5/14骨子共有の期日を既に超過。誰もフォローできていない状態。
参照: P-10 沈黙のリスク
対策: ①本日中にドラフト作成（PM自身） ②翌日レビュー回し
HIGH
T008
監査ログ基盤の後ろ倒し
田中がT007支援に移行→T008が実質抑制。ログ基盤なし＝障害追跡不能・セキュリティレビュー説明不可。
参照: P-25 監視・ロギング不足
対策: ①後ろ倒し期限を明確化 ②最低限のログ要件を先行定義
MEDIUM
NEW
移行テスト項目の追加（WBS外）
正式変更管理未通過。佐藤の工数増加。既存タスクとの競合で品質低下の恐れ。
参照: P-03 スコープクリープ
対策: ①WBSに正式登録 ②既存タスクとのトレードオフを明文化
MEDIUM
T009
T010
後続タスクの沈黙（連鎖遅延リスク）
T005依存のため依存待ち状態と推測されるが報告なし。依存待ち/停止/未着手の状態不明。
参照: P-10 沈黙のリスク
対策: ①今週中に状態確認（1件ずつ明確化） ②並行可能作業の特定

## Slide 17
15 運用ガイドライン
週次実行手順・拡張方針・保守運用注意事項
週次実行フロー（推奨手順）
STEP 1
会議後：議事録作成
AI or 手動で.txtを作成。参加者・決定事項・AIを必ず含める
STEP 2
F1実行：リスク分析
①議事録 ②WBS CSV ③前週YAML の3ファイルをアップロード
STEP 3
F1出力確認・PMレビュー
遅延・沈黙タスク・逆質問リストをPMがレビュー
STEP 4
F2実行：スケジュール最適化
F1レポート＋最新YAML＋WBS＋今週の週報を入力
STEP 5
PM採用判断（HITL）
A/B/C案の比較表を確認し採用案を action_1/2/3 で選択
STEP 6
改訂WBSをYAMLに反映
採用案の改訂WBSを次週のspec_yaml.yamlに反映して保存
拡張方針
Slack/Teams通知: F1出力を自動通知
Jira連携: 検出タスクを自動起票
ナレッジベース拡充: P-31以降を追記
多プロジェクト対応: WBSスキーマ標準化
LLMモデル切替: Cohere / OpenAI / その他
保守・運用注意事項
YAMLは毎週末に必ず更新（前週記憶として機能）
WBS CSVのdependenciesは厳密に管理する
ナレッジベースはPJ終了後に振り返り追記
F1→F2のデータ受け渡しは手動コピー（現状）
Dify Workflow v0.6.0（定期アップデート確認）

## Slide 18
16 WBSデータ一覧
全タスクの詳細テーブル（wbs_csv.txt）
ID
タスク名
フェーズ
担当
開始日
期間
進捗
依存
状態
T001
要件定義・全体Spec作成
要件定義
内藤
05/01
5日
100%
—
done
T002
OAuth2.0プロトコル設計
設計
鈴木
05/08
4日
100%
T001
done
T003
セキュリティDBスキーマ設計
設計
鈴木
05/08
3日
100%
T001
done
T004
MFA(多要素認証)基盤設計
設計
内藤
05/08
4日
0%
T001
not started
T005
OAuth認可コード実装
実装
鈴木
05/14
8日
0%
T002,T003
not started
T006
CSRF防御ロジック実装
実装
鈴木
05/14
3日
0%
T002
not started
T007
秘密情報管理(Vault)導入
実装
鈴木
05/14
5日
0%
T002
not started
T008
監査ログ出力基盤構築
実装
田中
05/14
6日
0%
T003
not started
T009
リフレッシュトークン実装
実装
鈴木
05/16
5日
0%
T005
not started
T010
APIレート制限・Throttling
実装
佐藤
05/20
4日
0%
T005
not started
完了(done)
未着手(not_started)
T004/T005 = 要監視タスク（遅延・リスク対象）

## Slide 19
17 議事録・YAML 比較（第2回 vs 第3回）
2週間の議事録から読み取れる変化点とspec_yaml.yamlの構造
議事録比較（第2回 vs 第3回）
第2回（5/11）順調フェーズ
T001 要件定義 → 部長承認・正式完了（done）
T002 OAuth設計: 進捗中（progress 80%）
T003 DBスキーマ: 進捗中（progress 70%）
T004 MFA設計: 内藤PM担当・5/14骨子予定
田中: Vault検証環境プロビジョニング開始
佐藤: IDL（インターフェース定義）早期要望
AI書記: アクションアイテム3件を自動記録
第3回（5/18）重大トラブル発生
⚠️ T005: CVE-2026-9999脆弱性 → リセット・3日遅延
⚠️ APIシグネチャ変更（JWE→別形式）→ T011影響
✓ T006: CSRF実装 → 前倒し完了・PR提出済み
⚠️ T008: 後ろ倒し（田中がT007支援へ）
⚠️ T004: 内藤PM出張で全く未着手（沈黙のリスク）
新規: 移行テスト（佐藤担当・5/22期限）追加
AI書記: 逆質問・リスクを自動生成（F1出力）
spec_yaml.yaml 解説
project_metadata:
プロジェクト名・v1.0.2・2026-05-11・PM: 内藤 睦博
task_status[T001]:
status: done
progress: 100
completed_at: 2026-05-11
task_status[T002]:
status: in_progress
progress: 80
assignee: 鈴木
task_status[T003]:
status: in_progress
progress: 70
assignee: 鈴木
task_status[T004]:
status: not_started
assignee: 内藤
note: 5/14までに骨子作成予定
changelog:
v1.0.2 / 2026-05-11
要件定義完了・設計フェーズへ移行

## Slide 20
Dify ワークフロー仕様書
以 上
F1: Multi-Agent Risk Orchestrator ＋ F2: Schedule Optimizer
プロジェクト：認証システムセキュリティ改善 | PM: 内藤 睦博
Dify Workflow v0.6.0 | ナレッジベース 30パターン | 総エージェント数 9